Додаток 1

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2013 – 2015 роки

| Завдання Програми | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. Створення сприятливих умов для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства | 1.1. Забезпечення сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, проведенню консультацій з громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади (відповідно до рекомендацій Постанови КМУ від 05.11.2008 № 976 «Про порядок сприяння органами виконавчої влади громадській експертизі», Постанови КМУ від 01.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики») | 2013 рік | Районна державна адміністрація | - | - | - | - | - | Утвердження в практику роботи принципу відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, підвищення якості формування та реалізації державної політики |
| 2. Забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у процесі формування й реалізації державної політики в | 2.1. Залучення громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що виносяться на розгляд районної ради або затверджуються розпорядженнями голови РДА | Постійно протягом 2013 – 2015 років | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - | - | - | - | Підвищення якості нормативно – правових актів, що приймає місцева влада, з огляду на задоволення потреб громадськості |
|  | 2.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в масштабах району | Протягом 2013 – 2015 років | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - | - | - | - | Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади |
|  | 2.3. Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю, у тому числі засідань громадської ради при районній державній адміністрації (громадських обговорень, слухань, круглих столів) з актуальних питань соціально – економічного та гуманітарного розвитку регіону | 2013 – 2015 роки | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - | - | - | - | Забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики |
| 3. Підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства для вирішення завдань та задоволення потреб розвитку району | 3.1. Забезпечення діяльності громадської ради при районній адміністрації | 2013 – 2015 роки | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації | - | - | - | - | - | Забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території району, сприяння врахуванню районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики |
|  | 3.2. Створення банку суспільно значимих ініціатив інститутів громадянського суспільства | 2013 – 2015 роки | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | В межах кошторисів виконавців | - | - | - | - | Залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення завдань регіональної політики |
| 4 Забезпечення інформаційної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства | 4.1. Підготовка та поширення інформаційних продуктів з питань розвитку громадянського суспільства | 2013 – 2015 роки | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | В межах кошторисів виконавців | - | - | - | - | Створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації |
| 5. Підвищення професійного рівня та організаційної спроможності інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади до співпраці щодо забезпечення участі громадськості у формуванні й реалізації державної політики | 5.1. Розробка та поширення методичних рекомендацій щодо використання інститутами громадянського суспільства та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики | 2013 – 2015 роки | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | В межах кошторисів виконавців | - | - | - | - | Підвищення спроможності та активізація громадських організацій і громадян щодо участі у формуванні та реалізації державної політики |
|  | 5.2. Проведення семінарів та тренінгів для фахівців органів виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, тощо, а також за проблематикою інституційного та професійного розвитку громадських організацій району, підвищення ефективності їх діяльності | 2013 – 2015 роки | Сектор інформаційної політики та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - | - | - | - | Підвищення професійного рівня та компетентності посадових осіб та представників інститутів громадянського суспільства щодо використання інструментів сприяння розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики |