| ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 січня 2013 року № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П Л А Н основних заходів з підготовки Цивільного захисту на 2013 рік |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за проведення, залучаються до участі в заходах | Термін проведення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Реконструкція системи централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову | управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районна державна адміністрація разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями | до 15 грудня |
| 2. | Залучення до оповіщення населення теле- і радіомовними організаціями району та м. Нововолинська шляхом укладення з ними відповідних угод та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення потреби в оповіщенні населення | управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, районна державна адміністрація, сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, теле- і радіомовні організації | до 15 грудня |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації | до 15 грудня |
| 4. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |
|  | 1) персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів – у повному обсязі | підприємства, установи та організації | до 15 грудня |
|  | 2) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення, – в обсязі не менш як 65 відсотків потреби | підприємства, установи та організації | до 15 грудня |
|  | 3) непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення, – в обсязі не менш як 15 відсотків потреби | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями | до 15 грудня |
| 5. | Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) | - Оваднівське ПТУ, - Овадніваська сільська рада, - Устилузька міська рада, - залізно-дорожня станція Ізов. | протягом року |
| 6. | Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менш як 90 відсотків визначеної номенклатури | Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання , фінансове управління райдержадміністрації | протягом року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії, автономними джерелами електропостачання | Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання | до 15 грудня |
| 8. | Створення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно з затвердженою номенклатурою | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації, района рада | до 15 грудня |
| 9. | Участь у розробленні методичних рекомендацій щодо проведення розрахунку зон катастрофічного затоплення територій внаслідок руйнування гідроспоруд та розрахунку підтоплення під час паводків і повеней | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | до 15 грудня |
| 10 | Виконання заходів з підготовки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до проведення Міністерством надзвичайних ситуацій України командно-штабного навчання з працівниками органів управління та силами цивільного захисту області. | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, підприємства, установи та організації | січень – вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ІІ. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |
| 1. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів | підприємства, установи та організації району | протягом року |
| 2. | Надання Укрдержархіву відомостей щодо потенційно небезпечних об’єктів району для ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів | Володимир – Волинський відділ Держтехногенбезпеки в області, сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації | до 15 грудня |
| 3. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання: |  |  |
|  | 1) надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків | виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | лютий –травень |
|  | 2) виникненню пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожеженебезпечного періоду | управління агропромислового розвитку райдержадміністрації виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, | квітень – жовтень |
|  | 3) нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах | виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад та орендарі водойм | ІІ квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4) дорожньо-транспортним пригодам на залізничних переїздах | виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад на території яких є залізничні переїзди | до 15 грудня |
|  | 5) надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів | державна пожежно-рятувальна частини № 7 ТУ МНС України у Волинській області, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | до 15 грудня |
| 4. | Забезпечення техногенної і пожежної безпеки складів озброєння, боєприпасів, інших вибухопожеженебезпечних об’єктів Збройних Сил України, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | управління Держтехногенбезпеки, територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Володимир-Волинська районна державна адміністрація, міська рада, військова частина А 2131 | до 15 грудня |
| ІІІ. Заходи з підготовки органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми ЄДСЦЗ |  |  |  |
| 1. | Участь у проведенні: |  |  |
|  | 1) Міністерством надзвичайних ситуацій України командно-штабного навчання з працівниками органів управління та силами цивільного захисту області (з повним розгортанням і проведенням тактичних навчань зведених загонів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків і гасіння великих пожеж Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС) | посадові особи, сили та спеціалізовані служби цивільного захисту району, структурні підрозділи районної державної адміністрації, разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями | жовтень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Проведення тренувань з працівниками органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з: |  |  |
|  | 1) виконання завдань під час весняного льодоходу та повені | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | лютий |
| 3. | Проведення: |  |  |
|  | 1) командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту в сільських радах району | з органи управління сил і засобів цивільного захисту Галинівської сільської ради | лютий |
|  |  | з органи управління сил і засобів цивільного захисту Оваднівської сільської ради | березень |
|  |  | по взаємодії служб метеостанції, комунальних господарства сільських рад, філії «Володимир-Волинський автодор” та участку експлуатаційної дільниці Луцького міжрайонного управління водного господарства щодо виконання завдань під час весняного льодоходу та повені | Березень - квітень |
| ІV. Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням |  |  |  |
| 1. | Проведення перевірок: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1) робота виконавчого комітету по здійсненню делегованих повноважень органів виконавчої влади з питань стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, сільські ради, | протягом року за окремим планом оргвідділу рвйдержадміністрації |
|  | 2) підприємств, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожеженебезпечний період | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, Володимир – Волинський відділ Держтехногенбезпеки в області, ТзОВ «Прогрес», НД СФГ «Колача» | квітень – червень |
|  | 3) стану готовності до використання за призначенням районної системи централізованого оповіщення "Сигнал-ВО" з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, Володимир – Волинський цех телекомунікаційних плслуг №1 Волинської філії ПАТ "Укртелеком" | листопад |
| V. Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Проведення перевірки стану протипожежного захисту: |  |  |
|  | 1) сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів | інспектори Володимир – Волинського відділу Держтехногенбезпеки в області, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, підприємства, установи та організації | червень – серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2) закладів освіти та їх підготовки до 2013/14 навчального року | ішкіл, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації | липень – серпень |
|  | 3) хлібоприймальних підприємств і їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2013 року | інспектори управління Держтехногенбезпеки, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації | травень – липень |
| VІ. Заходи щодо підготовки посадових осіб та населення з питань цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Підготовка керівного складу ЦЗ району, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, Устилузька міська та сільські ради, керівники підприємств та організацій | протягом року (за окремим планом) |
| 2. | Участь у проведенні: |  |  |
|  | 1) наради з підбиття підсумків роботи проведеної протягом 2012 року районним підрозділом МНС України в Волинській області та визначення завдань на 2013 рік | Володимир – Волинський відділ МНС України в Волинській області, сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, Устилузька міська та сільські ради | січень 2013 року |
| 3. | Організація та проведення: |  |  |
|  | 1) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | відділ освіти районної державної адміністрації, сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, голови Устилузької міської та сільських рад | травень, листопад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2) шкільних змагань “Школа безпеки” | відділ освіти райдержадміністрації | березень-квітень |
|  | 3) районні змагання “Школа безпеки” | відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні школи району | квітень-травень |
| 4. | Участь в навчально-методичних зборах з питань надзвичайних ситуацій | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації | щокварталу |
| 5. | Забезпечення функціонування та розвитку мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту в Устилузькій міській та сільських радах | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, Устилузька міська та сільські ради | протягом року |
| 6. | Створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у друкованих засобах масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності. | сектор з питань надзвичайних ситуацій та відділ освіти районної державної адміністрації | протягом року |
| VІІ. Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Участь у проведенні: |  |  |
| . | Проведення районного снмінару щодо покращення протипожежного захисту житлового фонду та дотримання населенням правил пожежної безпеки в побуті. | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, Устилузька міська та сільські ради | червень |