ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням голови районної державної адміністрації

від «27» вересня 2007 року

ПЛАН

заходів щодо забезпечення організаційного проведення комплексу осінньо-польових робіт

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.07. № 671-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організаційного проведення комплексу осінньо-польових робіт»:

1.	Розробити з урахуванням особливостей кожної сільської ради, у тому
числі кліматичних умов і затвердити заходи щодо забезпечення організованого
проведення в оптимальні строки посіву озимих культур, збирання урожаю пізніх
сільськогосподарських культур та підготовки грунту під урожай 2008 року.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Термін до 10 вересня 2007 року

2.	Забезпечити закупівлю мінеральних добрив, засобів захисту рослин,
здійснити накопичення пально - мастильних матеріалів в обсягах, необхідних для
проведення комплексу осінньо-польових робіт. Установити постійний моніторинг
стану ресурсного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Термін: вересень-жовтень2007 року

3.	Завершити   ремонт   і   технологічну   наладку   необхідної   кількості
ґрунтообробної,    посівної,    бурякозбиральної,    кукурудзозбиральної    техніки,
тракторів та укомплектувати їх кваліфікованими кадрами. Створити механізовані
загони для посіву озимих зернових культур, збирання цукрових буряків, заготівлі
кормів та забезпечити безперебійну роботу механізмів під час осінньо-польових
робіт.

Інспекція держтехнагляду, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Термін: до 10 вересня 2007 року і постійно

4.	Широко   запроваджувати   програми   оновлення   машинно-тракторних
парків, зокрема, шляхом надання підтримки з місцевих бюджетів.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Термін: постійно, починаючи з 2008р.

5.	Провести  організаційну роботу  з  посіву  озимих  зернових  культур,
визначитись щодо посіву озимого   клину, попередників та строків сівби їх під
урожай 2008 року, не допустити зменшення площ озимих, в порівнянні до
попередніх років.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Термін: вересень 2008 року

6.	Ужити додаткових заходів до організації страхування агропромисловими
підприємствами ризиків, пов'язаних з веденням сільського господарства, зокрема
вирощуванням озимих культур.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Термін: вересень-листопад 2007 року

7.	Ужити додаткових заходів щодо засипки та доведення насіння  озимих і
ярих зернових до посівів кондицій. Посіви зернових проводити    насінням не
нижче III репродукції, для чого організувати сортооновлення та сортозаміну.

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації,

держнасінінспекція

Термін: озимих зернових - до

15 вересня 2007 року

ярих зернових та зерно

бобових -до 1 грудня 2008 року

8. Забезпечити організоване проведення копання цукрових буряків з метою завершення цих робіт до 1 листопада та вивезення цукросировини з полів до 5 листопада;

установити чіткий контроль за визначенням цукристості та фізичної забрудненості цукросировини у лабораторіях бурякоприймальних пунктів, для чого створити робочі групи з їх перевірки, а також з поточними розрахунками з бурякоздавачами відповідно до укладених договорів. Здійснювати щоденний моніторинг закупівлі та переробки цукрових буряків;

аналізувати роботу заготівельних пунктів із заготівлі сільськогосподарської продукції з участі переробних підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечити завершення повного комплексу осінньо-польових робіт до 5 листопада 2007 року, особливу увагу звернути на підготовку площ до посіву ярих культур 2008 року.

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації,

інспекція якості та формування

ресурсів сільськогосподарської

продукції

Термін: до 5 листопада 2007 року

9. Установити контроль за розвитком озимих зернових культур та вжити комплекс заходів щодо забезпечення догляду за посівами, при цьому особливу увагу звернути на боротьбу з шкідниками

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, державна станція захисту рослин Термін: вересень-грудень 2007 року

10.	Забезпечити   здійснення   контролю   за   проведенням      розрахунків
сільськогосподарськими товаровиробниками у повному обсязі за орендовані   у
селян земельні та майнові паї.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління земельних ресурсів Термін: вересень-грудень 2008 року

11.	Здійснювати  контроль за дотриманням  суб'єктами  господарювання
законодавства з питань ціноутворення на ринку нафтопродуктів, мінеральних
добрив, засобів захисту рослин та надання послуг для аграрного сектору.

Управління економіки та агропромислового розвитку райдержадміністрації, Термін: постійно

12.	Рекомендувати здійснювати першочергове виділення пільгових кредитів
спеціалізованим   господарствам   з   виробництва   продукції   тваринництва   для
закупівель фуражного зерна.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Термін: вересень-грудень 2007 року