ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

19.05.2015 № 163

ПЛАН ДІЙ

з реалізації в районі в 2015 році

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

| № з/п | Назва заходу | Орієнтовні терміни реалізації | Відповідальні за реалізацію |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики в регіоні |  |  |  |
| 1. | Забезпечення сприяння інститутам громадянського суспільства у проведенні ними громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, їх участі в заходах органів влади, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю та формування громадських рад | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 2. | Залучення інститутів громадянського суспільства до обговорення суспільно значущих питань, що виносяться на розгляд районної ради або затверджуються розпорядженнями голови районної державної адміністрації | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, районна рада (за згодою) |
| 3. | Проведення публічного громадського обговорення проектів нормативно – правових, регуляторних актів, місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання, звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за 2014 рік | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації |
| 4. | Забезпечення публічних консультацій з громадськістю з інших актуальних питань соціально – економічного та гуманітарного розвитку регіону | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 5. | Забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 6. | Підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства для реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 7. | Надання на конкурсних засадах фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства для реалізації соціальних програм і проектів у межах регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 8. | Розробка та поширення методичних рекомендацій щодо використання інститутами громадянського суспільства та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 9. | Внесення змін до регламенту районної державної адміністрації для їх узгодження із законодавством з питань залучення громадськості до формування та реалізації державної політики | протягом ІІ кварталу 2015 року | організаційний відділ апарату райдержадміністрації |
| ІІ. Забезпечення доступу громадян до повної, об’єктивної та достовірної публічної інформації |  |  |  |
| 1. | Забезпечення доступу громадян до публічної інформації шляхом: |  |  |
| 1) | повного та своєчасного оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації, веб – розділах та веб – сайтах структурних підрозділів райдержадміністрації, а також в інший спосіб, передбачений законодавством | протягом 2015 року | структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату |
| 2) | встановлення у приміщенні районної державної адміністрації інформаційних стендів, їх систематичне наповнення | протягом 2015 року | структурні підрозділи райдержадміністрації |
| 2. | Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронній формі), зокрема вжиття заходів до організації перегляду практик застосування грифа «ДСК» щодо містобудівної документації, у тому числі генеральних планів у спосіб, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» | протягом 2015 року | сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації (в межах повноважень) |
| ІІІ. Запобігання та протидія корупції |  |  |  |
| 1. | Розроблення із залученням органів місцевого самоврядування й представників громадськості районної програми запобігання і протидії корупції на виконання пункту 11 заходів з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 листопада 2014 року № 1176, їх затвердження на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» | до 1 червня 2015 року | юридичний відділ апарату райдержадміністрації |
| 2. | Оприлюднення на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації декларацій про доходи, майно і витрати голови та заступників голови районної державної адміністрації | до 1 червня 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації |
| 3. | Упровадження механізмів залучення представників громадськості до моніторингу дотримання районною державною адміністрацією антикорупційного законодавства (моніторингові групи, інструменти спрощеного повідомлення про випадки корупції тощо) | протягом 2015 року | юридичний відділ апарату райдержадміністрації |
| ІV. Підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг |  |  |  |
| 1. | Забезпечення роботи центрів надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» | протягом 2015 року | центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 2. | Виділення для роботи центрів надання адміністративних послуг приміщень достатньої площі та забезпечення їх необхідним обладнанням, залучення достатньої кількості адміністраторів | протягом 2015 року | центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 3. | Забезпечення широкого інформування громадян про роботу центрів надання адміністративних послуг | протягом 2015 року | центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 4. | Сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства моніторингу якості роботи центрів надання адміністративних послуг, організація вивчення громадської думки (анкетування) з цих питань та врахування його результатів | протягом 2015 року | центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| V. Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії |  |  |  |
| 1. | Продовження впровадження та експлуатації єдиної автоматизованої системи електронного документообігу | протягом 2015 року | відділ організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації |
| VI. Інші заходи, пов’язані з реалізацією Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та забезпеченням відкритості й прозорості діяльності місцевих органів виконавчої влади |  |  |  |
| 1. | Інформування управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації про виконання плану дій з реалізації у районі Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» | до 01 липня та 25 грудня 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 2. | Організація проведення громадських обговорень законопроектів, проектів актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності інститутів громадянського суспільства, участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також розроблених відповідно до плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році | протягом 2015 року | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 3. | Розміщення на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації інформації про хід виконання плану дій з реалізації у районі Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» | липень 2015, січень 2016 років | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |